## 工作表1
挑戰 | 描述 | 負責人 | 進度 | 開始日期 | 結束日期 | 解決方案 | 預期結果 | 實際結果 | 備註
framework | 測試 react + sprint boot + mongo db | 斯培哲 | 完成 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 利用 API 戶相連接 | 能夠正常執行 | 能夠正常執行 | React 的 package.json 要加上聽後端 8080 port 那段
voice to text | 測試 web speech api | 斯培哲 | 完成 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | React 直接利用 | 能夠正確辨識 | 能夠正確辨識 | 超級簡單，效果還蠻好的，但不能自動多語言
| 測試 open ai whisper | 斯培哲 | 套件安裝未完成 | 2024-10-11 |  | 安裝套件之後用 Python 辨識 | 能夠正確辨識 |  | 套件安裝超級麻煩，但可以自動多語言
| 測試 vosk | 斯培哲 | 套件安裝未完成 | 2024-10-09 |  | 安裝套件之後用 Pytho 辨識 | 能夠正確辨識 |  | 安裝套件小麻煩，但不能自動多語言